## V1
编号 | 板块 | 模块 | 功能 | 任务项 | 任务截图 | 开发工程师 | 开发备注 | 产品备注 | 2026-01-30
[9 empty] | 迭代2 | 状态
1 | 开发中心 | 系统管理 | 系统列表 |  | =DISPIMG("ID_CCCE09DED68F405B91D6C4231D4AB342",1) | 朱艺 |  |  | ✅
2 | 开发中心 | 系统管理 |  | 主列表搜索查询表格 |  | 朱艺 |  |  | ✅ | 已完成
3 | 开发中心 | 系统管理 |  | 主列表卡片模式 |  | 朱艺 |  |  | ✅
4 | 开发中心 | 系统管理 |  | 主列表表格-编码跳查看系统 |  | 朱艺 |  |  | ✅ | 已完成
5 | 开发中心 | 系统管理 |  | 主列表表格-版本跳版本详情 |  | 朱艺 |  |  | ✅
6 | 开发中心 | 系统管理 |  | 主列表表格-热修复版本弹窗 |  | 朱艺 |  |  | ✅
7 | 开发中心 | 系统管理 |  | 主列表表格-热修复版本弹窗-跳转依赖应用查看 |  | 朱艺
8 | 开发中心 | 系统管理 |  | 主列表表格-热修复版本弹窗-跳转版本详情查看 |  | 朱艺
9 | 开发中心 | 系统管理 |  | 主列表表格-热修复版本弹窗-导出 |  | 朱艺
10 | 开发中心 | 系统管理 |  | 主列表表格-创建人/发布人popover |  | 朱艺 |  |  | ✅
11 | 开发中心 | 系统管理 |  | 主列表表格-依赖应用字段-弹窗 |  | 朱艺 |  |  | ✅
12 | 开发中心 | 系统管理 |  | 依赖应用-应用编码跳弹窗 |  | 朱艺 | 需贵哥总体调整后开发 |  | ✅ | 待开发
13 | 开发中心 | 系统管理 |  | 依赖应用-创建人popover |  | 朱艺 | 后端无字段暂时看不到 |  | ✅
14 | 开发中心 | 系统管理 | 新增系统 |  | =DISPIMG("ID_1B2B19B7F96C4EC2B2B26F04D2455B37",1) | 朱艺 |  |  | ✅
15 | 开发中心 | 系统管理 |  | 提交表单校验规则，初始清除校验 |  | 朱艺 | 1.无给定规则 2.清除校验需总体调整 |  | ✅ | 待开发
16 | 开发中心 | 系统管理 |  | 新增系统弹窗-保存 |  | 朱艺 |  |  | ✅
17 | 开发中心 | 系统管理 |  | 新增系统弹窗-发布 |  | 朱艺 |  |  | ✅ | 待开发
18 | 开发中心 | 系统管理 |  | 应用选择器查询，清空 |  | 朱艺 |  |  | ✅
19 | 开发中心 | 系统管理 |  | 应用选择器选择可选择数据范围过滤 |  | 朱艺 |  |  | ✅ | 已完成
20 | 开发中心 | 系统管理 |  | 应用选择器-创建人跳转交互 |  | 朱艺 |  |  | ✅ | 待开发
21 | 开发中心 | 系统管理 |  | 应用选择器-全局标识 |  | 朱艺 |  |  | ✅
22 | 开发中心 | 系统管理 |  | 新增系统弹窗-弹窗顶部版本编辑/版本查看/版本概述 |  | 朱艺 | 这块的功能和跳转不太清晰 |  | ✅
23 | 开发中心 | 系统管理 |  | 应用导入/应用导出 |  | 朱艺
24 | 开发中心 | 系统管理 | 编辑系统 |  |  | 朱艺 |  |  | ✅
25 | 开发中心 | 系统管理 |  | 提交回显表单校验规则 |  | 朱艺 | 清除校验需总体调整后给出方法 |  | ✅ | 待开发
26 | 开发中心 | 系统管理 |  | 编辑未发布系统弹窗-数据回显-保存 |  | 朱艺 |  |  | ✅ | 已完成
27 | 开发中心 | 系统管理 |  | 编辑未发布系统弹窗-发布 |  | 朱艺 |  |  | ✅ | 待开发
28 | 开发中心 | 系统管理 |  | 编辑未发布系统弹窗-弹窗顶部版本编辑/版本查看/版本概述 |  | 朱艺 | 这块的功能和跳转不太清晰 |  | ✅
29 | 开发中心 | 系统管理 |  | 应用导入/应用导出 |  | 朱艺 |  |  | ✅
30 | 开发中心 | 系统管理 |  | 编辑已发布版本-新增版本 |  | 朱艺 |  |  | ✅ | 已完成
31 | 开发中心 | 系统管理 |  | 应用选择器逻辑同新增 |  | 朱艺 |  |  | ✅ | 已完成
32 | 开发中心 | 系统管理 | 删除系统 |  |  | 朱艺 |  |  | ✅
33 | 开发中心 | 系统管理 |  | 删除提示确认后调通接口刷新表格 |  | 朱艺 |  |  | ✅
34 | 开发中心 | 系统管理 | 查看系统 |  |  | 朱艺 |  |  | ✅
35 | 开发中心 | 系统管理 |  | 弹窗顶部版本切换/编辑/查看/版本概述 |  | 朱艺 | 这块的功能和跳转不太清晰 |  | ✅
36 | 开发中心 | 系统管理 |  | 系统数据回显，禁用状态 |  | 朱艺
37 | 开发中心 | 系统管理
38 | 开发中心 | 系统管理 | 版本管理 | [5 empty] | ✅
39 | 开发中心 | 系统管理 | 新增版本 | [5 empty] | ✅
40 | 开发中心 | 系统管理 |  | 接口调试 |  |  |  |  | ✅ | 已完成
41 | 开发中心 | 系统管理 |  | 基线版本选择器-选择基线版本数据过滤 |  |  |  |  | ✅
42 | 开发中心 | 系统管理 | 编辑版本 | [5 empty] | ✅
43 | 开发中心 | 系统管理 |  | 接口调试/页面回显 |  |  |  |  | ✅ | 已完成
44 | 开发中心 | 系统管理 | [6 empty] | ✅
45 | 开发中心 | 系统管理 | 删除版本 | [5 empty] | ✅
46 | 开发中心 | 系统管理 |  | 删除弹窗确认删除框，确认之后删除刷新表格 |  |  |  |  | ✅
47 | 开发中心 | 系统管理 | 发布版本 | [5 empty] | ✅
48 | 开发中心 | 系统管理 | 切换版本 | [5 empty] | ✅ | 已完成
49 | 开发中心 | 系统管理 | 版本详情 | [5 empty] | ✅
50 | 开发中心 | 系统管理 | 版本对比 |  |  |  |  | JSON和表格对比 | ✅ | 待开发
51 | 开发中心 | 系统管理 | 发布系统 | [5 empty] | ✅
52 | 开发中心 | 系统管理 |  | 发布页面开发 |  |  | 发布前期说不做 |  | ✅
53 | 开发中心 | 系统管理 |  | 发布页面数据回显 |  |  |  |  | ✅ | 已完成
54 | 开发中心 | 系统管理 |  | 发布热修复版本/热修复版本选择基线版本
55 | 开发中心 | 系统管理 |  | 发布应用编码-查看应用 |  |  |  |  | ✅ | 待开发
56 | 开发中心 | 系统管理 | 导入系统
57 | 开发中心 | 系统管理 | 导出系统
58 | 开发中心 | 应用管理 | 应用列表 |  |  | 何程 |  |  | ✅
59 | 开发中心 | 应用管理 |  | 主列表-列表卡片模式 |  | 何程 |  |  | ✅
60 | 开发中心 | 应用管理 |  | 主列表-编码跳查看应用 |  | 何程 |  |  | ✅
61 | 开发中心 | 应用管理 |  | 主列表-版本号跳版本详情 |  | 何程 |  |  | ✅
62 | 开发中心 | 应用管理 |  | 主列表-依赖模块打开依赖模块弹窗 |  | 何程 |  |  | ✅
63 | 开发中心 | 应用管理 |  | 主列表-依赖模块弹窗-编码跳到查看模块 |  | 何程 | 需贵哥总体调整后开发 |  | ✅ | 待开发
64 | 开发中心 | 应用管理 |  | 主列表-依赖模块弹窗-创建人弹出框Popover |  | 何程 |  |  | ✅ | 待开发
65 | 开发中心 | 应用管理 |  | 主列表-热修复版本打开热修复版本弹窗 |  | 何程
66 | 开发中心 | 应用管理 |  | 主列表-热修复版本弹窗-打开依赖模块查看 |  | 何程
67 | 开发中心 | 应用管理 |  | 主列表-热修复版本弹窗-打开版本详情查看 |  | 何程
68 | 开发中心 | 应用管理 |  | 主列表-创建人/发布人弹出框Popover |  | 何程 |  |  | ✅ | 已完成
69 | 开发中心 | 应用管理 | 新增应用 |  |  | 何程 |  |  | ✅
70 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-保存 |  | 何程 |  |  | ✅
71 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-发布 |  | 何程 |  |  | ✅ | 待开发
72 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-导入导出 |  | 何程 | 暂不开发 |  | ✅
74 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-添加打开模块选择器 |  | 何程 |  |  | ✅
75 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-模块选择器-编码打开模块查看 |  | 何程 | 需贵哥总体调整后开发 |  | ✅
76 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-模块选择器-全局标识打开模块查看 |  | 何程 | 需贵哥总体调整后开发 |  | ✅
77 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-模块选择器-表格勾选同步标签tag的数据 |  | 何程 |  |  | ✅
78 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-模块选择器-选择，清空，查询（支持页码，条数切换勾选的数据不能清空，顺序不能改变，能回显，搜索重置同理） |  | 何程 |  |  | ✅
79 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-模块选择器-标签可删除并且同步表格的勾选状态 |  | 何程 |  |  | ✅
80 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-批量删除/删除所选模块列表 |  | 何程 |  |  | ✅
81 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-顶部版本管理 |  | 何程 |  |  | ✅
82 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-版本管理-编辑/查看详情 |  | 何程 |  |  | ✅
83 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-清除表单校验/提交表单校验规则 |  | 何程 | 清除校验需总体调整 |  | ✅
84 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-版本-版本选择器弹窗 |  | 何程 |  |  | ✅
85 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-版本选择器弹窗-清空/选择 |  | 何程 |  |  | ✅
86 | 开发中心 | 应用管理 |  | 新增应用弹窗-版本选择器弹窗-查看版本详情 |  | 何程 |  |  | ✅
87 | 开发中心 | 应用管理 | 编辑应用 |  |  | 何程 |  |  | ✅
88 | 开发中心 | 应用管理 |  | 未发布编辑-表单回显，列表数据回显其余同新增逻辑 |  | 何程 |  |  | ✅
89 | 开发中心 | 应用管理 |  | 未发布编辑-顶部版本右侧齿轮是否可以打开？ |  | 何程 |  |  | ✅
90 | 开发中心 | 应用管理 |  | 未发布编辑-顶部查看版本详情 |  | 何程 |  |  | ✅
91 | 开发中心 | 应用管理 |  | 未发布编辑-顶部左侧图标-打开版本详情（无限套娃到底） |  | 何程 |  |  | ✅
92 | 开发中心 | 应用管理 |  | 未发布编辑-检查更新 |  | 何程
93 | 开发中心 | 应用管理 |  | 发布应用不可编辑先到增加版本 |  | 何程 |  |  | ✅
94 | 开发中心 | 应用管理 | 删除应用 |  |  | 何程 |  |  | ✅
95 | 开发中心 | 应用管理 |  | 删除应用弹窗确认删除框，确认之后删除刷新表格 |  | 何程 |  |  | ✅
96 | 开发中心 | 应用管理 | 查看应用 |  |  | 何程 |  |  | ✅
97 | 开发中心 | 应用管理 |  | 数据回显，除顶部版本之外，其他禁用，没有添加按钮删除按钮 |  | 何程 |  |  | ✅
98 | 开发中心 | 应用管理 |  | 应用查看-顶部查看版本详情 |  | 何程 |  |  | ✅
99 | 开发中心 | 应用管理 |  | 应用查看-顶部版本切换，根据切换的版本获取版本当前的信息，更新下方表单和列表数据 |  | 何程
100 | 开发中心 | 应用管理 | 版本管理 |  |  | 何程 |  |  | ✅
101 | 开发中心 | 应用管理 | 新增版本 |  |  | 何程 |  |  | ✅
102 | 开发中心 | 应用管理 | 编辑版本 |  |  | 何程 |  |  | ✅
103 | 开发中心 | 应用管理 | 删除版本 |  |  | 何程 |  |  | ✅
104 | 开发中心 | 应用管理 | 发布版本 |  |  | 何程 |  |  | ✅
105 | 开发中心 | 应用管理 | 切换版本 |  |  | 何程 |  |  | ✅
106 | 开发中心 | 应用管理 | 版本详情 |  |  | 何程 |  | JSON和表格对比，树表的每层的全局标识都可以点击查看对应的系统、应用、模块、对象 | ✅
107 | 开发中心 | 应用管理 |  | 数据组装成树形表格 |  | 何程 |  |  | ✅
108 | 开发中心 | 应用管理 |  | 名称-根据类型匹配对应的图标拼接value |  | 何程 |  |  | ✅
109 | 开发中心 | 应用管理 |  | 版本-版本对比 |  | 何程 |  |  | ✅
110 | 开发中心 | 应用管理 |  | 变更类型-根据类型匹配对应文字 |  | 何程
111 | 开发中心 | 应用管理 | 版本对比 |  |  | 何程 |  | JSON和表格对比 | ✅
112 | 开发中心 | 应用管理 |  | 查看-查看当前这条版本详情 |  | 何程 |  |  | ✅
113 | 开发中心 | 应用管理 |  | 版本对比-json对比 |  | 何程 |  |  | ✅
114 | 开发中心 | 应用管理 |  | 版本对比-对象表格对比 |  | 何程 |  |  | ✅
115 | 开发中心 | 应用管理 | 热修复版本列表 |  |  | 何程
116 | 开发中心 | 应用管理 |  | 依赖模块-查看依赖模块 |  | 何程
117 | 开发中心 | 应用管理 |  | 版本详情-查看版本详情 |  | 何程
118 | 开发中心 | 应用管理 |  | 导出 |  | 何程
119 | 开发中心 | 应用管理 | 发布应用 |  |  | 何程 |  |  | ✅
121 | 开发中心 | 应用管理 |  | 模块编码-打开查看模块 |  | 何程 |  |  | ✅
122 | 开发中心 | 应用管理 |  | 创建人弹出框popover |  | 何程 |  |  | ✅
123 | 开发中心 | 应用管理 | 导入应用 |  |  | 何程
124 | 开发中心 | 应用管理 | 导出应用 |  |  | 何程
125 | 开发中心 | 模块管理 | 模块列表 |  |  | 孙杰 |  | 包括列表和卡片模式 | ✅
126 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表搜索查询表格 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
127 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表表格-编码跳查看模块 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
128 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表表格-版本跳版本详情 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
129 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表表格-热修复版本弹窗-相关功能 |  | 孙杰 | 目前只是查看，统一在版本管理列表维护 | 可能是公共组件 | ✅
130 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表表格-创建人/发布人popover |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
131 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表表格-依赖模块字段-查看弹窗 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
132 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表表格-未发布/已发布对象字段-弹窗 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
133 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表表格-批量发布 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件
134 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表表格-导入/导出模块 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件
135 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表操作列-可视化开发-跳模块构建 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
136 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表操作列-在线IDE开发 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件
137 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表操作列-发布-弹窗 |  | 朱艺 |  | 可能是公共组件 | ✅
138 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表操作列-版本管理弹窗-相关功能 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
139 | 开发中心 | 模块管理 | 新增模块 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
140 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-直接依赖-列表 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
141 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-直接依赖-检查更新 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件
142 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-直接依赖-导入导出 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件
143 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-直接依赖-批量删除 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件
144 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-间接依赖-列表随直接依赖动态改变 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
145 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-间接依赖-导出 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件
146 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-添加打开模块选择器 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
147 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-模块选择器-相关功能 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
148 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-批量删除/删除所选模块列表 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
149 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-顶部版本管理-右侧齿轮按钮临时修改版本 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
150 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-版本管理-编辑/查看详情 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
151 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-清除表单校验/提交表单校验规则 |  | 孙杰 | 清除校验需总体调整后给出方法 | 可能是公共组件 | ✅
152 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-版本-版本选择器弹窗 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
153 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-版本选择器弹窗-清空/选择 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
154 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增模块弹窗-版本选择器弹窗-查看版本详情 |  | 孙杰 |  | 可能是公共组件 | ✅
155 | 开发中心 | 模块管理 | 编辑模块 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
156 | 开发中心 | 模块管理 |  | 同新增模块 |  | 孙杰 |  |  | ✅
157 | 开发中心 | 模块管理 |  | 编辑已发布模块时提示不能编辑并打开新增版本弹窗，新增版本后自动打开新增模块弹窗 |  | 孙杰 |  |  | ✅
158 | 开发中心 | 模块管理 | 删除模块 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
159 | 开发中心 | 模块管理 |  | 删除模块弹窗确认删除框，确认之后删除刷新表格 |  | 孙杰 |  | 删除提示需要标准化 | ✅
160 | 开发中心 | 模块管理 | 查看模块 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
161 | 开发中心 | 模块管理 |  | 弹窗顶部版本切换/编辑/查看/版本概述 |  | 孙杰 |  | 版本管理是统一的逻辑 | ✅
162 | 开发中心 | 模块管理 |  | 系统数据回显，禁用状态 |  | 孙杰 |  | 版本管理是统一的逻辑 | ✅
163 | 开发中心 | 模块管理 | 版本管理 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
164 | 开发中心 | 模块管理 | 新增版本 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
165 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增版本弹窗，语义化版本号输入/回显，热修复版本类型可以选择基线版本 |  | 孙杰 |  |  | ✅
166 | 开发中心 | 模块管理 | 编辑版本 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
167 | 开发中心 | 模块管理 |  | 修改版本弹窗，编辑版本不能修改版本类型 |  | 孙杰 |  |  | ✅
168 | 开发中心 | 模块管理 | 删除版本 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
169 | 开发中心 | 模块管理 |  | 非发布版本显示删除按钮 |  | 孙杰 |  |  | ✅
170 | 开发中心 | 模块管理 | 发布版本 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
171 | 开发中心 | 模块管理 |  | 非发布版本显示发布按钮 |  | 孙杰 |  |  | ✅
172 | 开发中心 | 模块管理 | 切换版本 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
173 | 开发中心 | 模块管理 |  | 顶部版本工具栏版本切换 |  | 孙杰 | 目前只在查看模块状态下进行切换 |  | ✅
174 | 开发中心 | 模块管理 | 版本详情 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
175 | 开发中心 | 模块管理 |  | 版本详情相关 |  | 孙杰 |  |  | ✅
176 | 开发中心 | 模块管理 | 版本对比 |  |  | 孙杰 |  | JSON和表格对比，树表的每层的全局标识都可以点击查看对应的系统、应用、模块、对象 | ✅
177 | 开发中心 | 模块管理 |  | 自行转化数据结构后使用通用的对比弹窗组件显示差异 |  | 孙杰 |  |  | ✅
178 | 开发中心 | 模块管理 | 热修复版本列表 |  |  | 孙杰
179 | 开发中心 | 模块管理 |  | 目前只是一个显示列表，后面按照产品的改动计划是一个单独的可维护列表 |  | 孙杰
180 | 开发中心 | 模块管理 | 发布模块 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
181 | 开发中心 | 模块管理 |  | 发布入口有点杂乱，建议精简，不要批量发布 |  | 孙杰 |  |  | ✅
182 | 开发中心 | 模块管理 | 设计模块 | [5 empty] | ✅
183 | 开发中心 | 模块管理 | 任务多页签栏 |  |  |  |  | 1、支持状态、只读状态展示，支持全部保存并关闭，其他和vben一样 | ✅
184 | 开发中心 | 模块管理 | 顶栏 | [5 empty] | ✅
185 | 开发中心 | 模块管理 | 包视图 | [5 empty] | ✅
186 | 开发中心 | 模块管理 | 资源视图
187 | 开发中心 | 模块管理 | 全局搜索
188 | 开发中心 | 模块管理 | 已激活对象清单 | [5 empty] | ✅
189 | 开发中心 | 模块管理 | 模块版本切换 | [5 empty] | ✅
190 | 开发中心 | 模块管理 | 版本管理 | [5 empty] | ✅
191 | 开发中心 | 模块管理 | 新增版本 | [5 empty] | ✅
192 | 开发中心 | 模块管理 | 编辑版本 | [5 empty] | ✅
193 | 开发中心 | 模块管理 | 删除版本 | [5 empty] | ✅
194 | 开发中心 | 模块管理 | 发布版本 | [5 empty] | ✅
195 | 开发中心 | 模块管理 | 切换版本 | [5 empty] | ✅
196 | 开发中心 | 模块管理 | 版本详情 | [5 empty] | ✅
197 | 开发中心 | 模块管理 | 版本对比 | [5 empty] | ✅
198 | 开发中心 | 模块管理 | 热修护版本列表
199 | 开发中心 | 模块管理 | 模块设置
200 | 开发中心 | 模块管理 | 查看模块BPK
201 | 开发中心 | 模块管理 | 保存模块 | [5 empty] | ✅
202 | 开发中心 | 模块管理 | 发布模块 | [5 empty] | ✅
203 | 开发中心 | 模块管理 | 选择未发布对象清单 | [5 empty] | ✅
204 | 开发中心 | 模块管理 | 退出模块设计 | [5 empty] | ✅
205 | 开发中心 | 模块管理 | 包视图管理面板 | [5 empty] | ✅
206 | 开发中心 | 模块管理 | 包管理 | [5 empty] | ✅
207 | 开发中心 | 模块管理 | 树上的维护 |  |  |  |  | 新增、编辑、删除、排序包，新增、编辑、删除、激活开发对象（实体、实体关系、结构体、域、数据元素） | ✅
208 | 开发中心 | 模块管理 |  | 数据组装成树形结构 |  | 何程 |  | 1、 | ✅
209 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根据类型匹配对应的图标 |  | 何程 |  |  | ✅
210 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根据类型匹配对应的操作 |  | 何程 |  |  | ✅
211 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根节点/包类型-添加包 |  | 何程 |  |  | ✅
212 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根节点/包类型-添加实体 |  | 孙杰 | 实现到在对象页面内增 |  | ✅
213 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根节点/包类型-添加实体关系
214 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根节点/包类型-添加数据元素 |  | 朱艺 | 实现到在对象页面内增 |  | ✅
215 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根节点/包类型-添加域 |  | 何程 | 实现到在对象页面内增 |  | ✅
216 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根节点/包类型-添加数据结构 |  |  |  |  | ✅
217 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根节点/包类型-添加属性组 |  |  | 暂时不开发
218 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根节点/包类型-添加转化规则 |  |  | 暂时不开发
219 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根节点/包类型-添加校验规则 |  |  | 暂时不开发
220 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根节点/包类型-添加页面 |  |  | 暂时不开发
221 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根节点/包类型-导入 |  |  | 暂时不开发
222 | 开发中心 | 模块管理 |  | 根节点/包类型-导出 |  |  | 暂时不开发
223 | 开发中心 | 模块管理 |  | 包排序 |  | 何程 | 刚提的需求
224 | 开发中心 | 模块管理 |  | 开发对象排序 |  | 何程 | 刚提的需求
225 | 开发中心 | 模块管理 |  | 包-删除包-更新树 |  | 何程 | 暂时实现到在对象页面内增 | 公共组件 | ✅
226 | 开发中心 | 模块管理 |  | 包-编辑包-更新树 |  | 何程 | 暂时实现到在对象页面内增 | 公共组件 | ✅
227 | 开发中心 | 模块管理 |  | 开发对象-编辑-更新树 |  | 何程 | 暂时实现到在对象页面内增加按钮操作，树上需要公共组件完成后才能实现，包括刷新 | 公共组件 | ✅
228 | 开发中心 | 模块管理 |  | 开发对象-删除-更新树 |  | 何程 | 暂时实现到在对象页面内增加按钮操作，树上需要公共组件完成后才能实现，包括刷新 | 公共组件 | ✅
229 | 开发中心 | 模块管理 |  | 开发对象-激活 |  | 何程 | 暂时实现到在对象页面内增加按钮操作，树上需要公共组件完成后才能实现，包括刷新 | 公共组件 | ✅
230 | 开发中心 | 模块管理 |  | 点击树需同步数据到右侧顶部tabs页签 |  |  | 等待整体框架调整 | 公共组件 | ✅
231 | 开发中心 | 模块管理 | 列表中的开发对象维护 |  |  |  |  | 查询、新增、删除、激活开发对象
232 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表-版本-查看版本 |  | 何程
233 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表-全局标识-查看什么？ |  | 何程 | 对象列表中的全局标识点开打开页签还是弹窗不明确，并且也不知道内容式什么 | 1查看对应数据的详情，例如数据元素就数据元数详细，例如结构体就是结构体详细。 都是一样的逻辑 全局标识都是查看 公共组件 | ✅
234 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表-创建人-弹窗框popover |  | 何程 |  |  | ✅
235 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表-编辑-打开这条数据相对应的页签去编辑 |  | 何程 | 数据未同步，统一操作 | 公共组件 | ✅
236 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表-删除弹窗确认删除框，确认之后删除成功刷新列表 |  | 何程 | 数据未同步，统一操作 | 公共组件 | ✅
237 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表-导入/导出 |  | 何程 | 暂时不开发
238 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表-激活操作-先调用激活详情接口弹窗获取数据展示数据-再点确认激活调用激活接口 |  | 何程 | 激活详情页展示数据页面没出，数据未同步，统一操作 | 公共组件 | ✅
239 | 开发中心 | 模块管理 |  | 主列表-添加-打开开发对象选择器-选择之后点确认打开相对应的开发对象页签新增 |  | 何程 | 数据未同步，统一操作 |  | ✅
240 | 开发中心 | 模块管理 | 实体 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
241 | 开发中心 | 模块管理 | 新增实体 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
242 | 开发中心 | 模块管理 |  | 实体属性子列表 |  | 孙杰 |  |  | ✅
243 | 开发中心 | 模块管理 |  | 实体属性子列表-撤销/恢复等工具栏上面的一系列按钮功能 |  | 孙杰 | 暂未实现 |  | ✅
244 | 开发中心 | 模块管理 |  | 实体属性子列表-内部对象选择器 |  | 孙杰 |  |  | ✅
245 | 开发中心 | 模块管理 |  | 实体属性子列表-实体只能选择数据元素 |  | 孙杰 |  |  | ✅
246 | 开发中心 | 模块管理 |  | 实体属性子列表-固定的属性展示/隐藏 |  | 孙杰 | 暂未实现 |  | ✅
247 | 开发中心 | 模块管理 |  | 实体多语言属性子列表 |  | 孙杰 | 暂未实现 |  | ✅
248 | 开发中心 | 模块管理 |  | 实体方法子列表 |  | 孙杰 | 前端已实现，后端暂未实现 |  | ✅
249 | 开发中心 | 模块管理 |  | 实体索引子列表 |  | 孙杰 |  |  | ✅
250 | 开发中心 | 模块管理 |  | 实体索引子列表-内部索引字段选择器 |  | 孙杰 |  |  | ✅
251 | 开发中心 | 模块管理 |  | 实体构建语句高亮显示-支持多种数据库方言切换 |  | 孙杰 |  |  | ✅
252 | 开发中心 | 模块管理 | 删除实体 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
253 | 开发中心 | 模块管理 |  | 删除后有哪些后续的交互 |  | 孙杰 |  |  | ✅
254 | 开发中心 | 模块管理 | 编辑实体 |  |  | 孙杰 |  | 切换版本、保存、检查、激活、刷新、退出 | ✅
255 | 开发中心 | 模块管理 |  | 同新增实体，编码后端判断是否可更改 |  | 孙杰 |  |  | ✅
256 | 开发中心 | 模块管理 | 激活实体 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
257 | 开发中心 | 模块管理 |  | 激活后有哪些后续的交互 |  | 孙杰 |  |  | ✅
258 | 开发中心 | 模块管理 | 查看实体 |  |  | 孙杰 |  | 编辑激活（锁定检查）、退出 | ✅
259 | 开发中心 | 模块管理 |  | 查看时那些按钮不显示 |  | 孙杰 |  |  | ✅
260 | 开发中心 | 模块管理 | 版本详情 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
261 | 开发中心 | 模块管理 |  | 版本详情相关 |  | 孙杰 |  |  | ✅
262 | 开发中心 | 模块管理 | 版本对比 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
263 | 开发中心 | 模块管理 |  | 自行转化数据结构后使用通用的对比弹窗组件显示差异 |  | 孙杰 |  |  | ✅
264 | 开发中心 | 模块管理 | 导入实体 |  |  | 孙杰
265 | 开发中心 | 模块管理 |  | 实体导入及后续的交互 |  | 孙杰
266 | 开发中心 | 模块管理 | 导出实体 |  |  | 孙杰
267 | 开发中心 | 模块管理 |  | 实体导出 |  | 孙杰
268 | 开发中心 | 模块管理 | 实体关系 |  |  | 孙杰
269 | 开发中心 | 模块管理 | 新增实体关系 |  |  | 孙杰
270 | 开发中心 | 模块管理 | 删除实体关系 |  |  | 孙杰
271 | 开发中心 | 模块管理 | 编辑实体关系 |  |  | 孙杰 |  | 切换版本、保存、检查、激活、刷新、退出
272 | 开发中心 | 模块管理 | 激活实体关系 |  |  | 孙杰
273 | 开发中心 | 模块管理 | 查看实体关系 |  |  | 孙杰 |  | 编辑激活（锁定检查）、退出
274 | 开发中心 | 模块管理 | 版本详情 |  |  | 孙杰
275 | 开发中心 | 模块管理 | 版本对比 |  |  | 孙杰
276 | 开发中心 | 模块管理 | 导入实体关系 |  |  | 孙杰
277 | 开发中心 | 模块管理 | 导出实体关系 |  |  | 孙杰
278 | 开发中心 | 模块管理 | 属性组
279 | 开发中心 | 模块管理 | 新增属性组
280 | 开发中心 | 模块管理 |  | 属性组表格页开发接入公共行内编辑表格组件
281 | 开发中心 | 模块管理 |  | 属性组-编码/全局标识跳转查看
282 | 开发中心 | 模块管理 |  | 属性组-创建人/更新人popover
283 | 开发中心 | 模块管理 | 删除属性组
284 | 开发中心 | 模块管理 |  | 资源视图-调通接口并刷新表格
285 | 开发中心 | 模块管理 |  | 包视图-刷新树
286 | 开发中心 | 模块管理 | 编辑属性组 |  |  |  |  | 切换版本、保存、检查、激活、刷新、退出
287 | 开发中心 | 模块管理 |  | 属性组表格页开发回显置灰等
288 | 开发中心 | 模块管理 |  | 接口联调回显数据
289 | 开发中心 | 模块管理 |  | 编辑完成后交互
290 | 开发中心 | 模块管理 |  | 编辑时锁定等逻辑
291 | 开发中心 | 模块管理 | 激活属性组
292 | 开发中心 | 模块管理 |  | 接口调试/激活没图
293 | 开发中心 | 模块管理 | 查看属性组 |  |  |  |  | 编辑激活（锁定检查）、退出
294 | 开发中心 | 模块管理 |  | 接口调试
295 | 开发中心 | 模块管理 | 版本详情
296 | 开发中心 | 模块管理 | 版本对比
297 | 开发中心 | 模块管理 | 导入属性组
298 | 开发中心 | 模块管理 | 导出属性组
299 | 开发中心 | 模块管理 | 结构体 |  |  | 孙杰 | 结构体属性列表数逻辑和交互复杂，还未实现，结构体本周无法完成，而且数据结构是嵌套的树结构，与产品图打平的结构不符合 |  | ✅
300 | 开发中心 | 模块管理 | 新增结构体 | 接口调试/结构体可编辑表格调用 |  | 孙杰 |  |  | ✅
301 | 开发中心 | 模块管理 |  | 结构体逻辑处理 |  | 孙杰 |  |  | ✅
302 | 开发中心 | 模块管理 |  | 结构体属性列表按照属性编辑规则 |  | 孙杰 |  |  | ✅
303 | 开发中心 | 模块管理 | 删除结构体 | 同实体 |  | 孙杰 |  |  | ✅
304 | 开发中心 | 模块管理 | 编辑结构体 | 同实体 |  | 孙杰 |  | 切换版本、保存、检查、激活、刷新、退出 | ✅
305 | 开发中心 | 模块管理 | 激活结构体 | 同实体 |  | 孙杰 |  |  | ✅
306 | 开发中心 | 模块管理 | 查看结构体 | 同实体 |  | 孙杰 |  | 编辑激活（锁定检查）、退出 | ✅
307 | 开发中心 | 模块管理 | 版本详情 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
308 | 开发中心 | 模块管理 | 版本对比 |  |  | 孙杰 |  |  | ✅
309 | 开发中心 | 模块管理 | 导入结构体 |  |  | 孙杰
310 | 开发中心 | 模块管理 | 导出结构体 |  |  | 孙杰
311 | 开发中心 | 模块管理 | 数据元素 | [5 empty] | ✅
312 | 开发中心 | 模块管理 |  | 数据元素表格页开发 |  | 朱艺 |  |  | ✅
313 | 开发中心 | 模块管理 |  | 数据元素表格-编码/全局标识跳转查看 |  | 朱艺 |  |  | ✅
314 | 开发中心 | 模块管理 |  | 数据元素表格-创建人/更新人popover |  | 朱艺 |  |  | ✅
315 | 开发中心 | 模块管理 | 新增数据元素 |  |  | 朱艺 |  |  | ✅
316 | 开发中心 | 模块管理 |  | 页面开发/接口联调 |  | 朱艺 |  |  | ✅
317 | 开发中心 | 模块管理 |  | 域选择器 |  | 朱艺 |  |  | ✅
318 | 开发中心 | 模块管理 |  | 域选择器-查看域 |  | 朱艺 |  |  | ✅
319 | 开发中心 | 模块管理 |  | 域选择器-模块选择-模块选择器 |  | 朱艺 |  |  | ✅
320 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增完成后页面跳转交互 |  | 朱艺 |  |  | ✅
321 | 开发中心 | 模块管理 | 删除数据元素 |  |  | 朱艺 |  |  | ✅
322 | 开发中心 | 模块管理 |  | 调通接口并刷新表格 |  | 朱艺 |  |  | ✅
323 | 开发中心 | 模块管理 | 编辑数据元素 |  |  | 朱艺 |  | 切换版本、保存、检查、激活、刷新、退出 | ✅
324 | 开发中心 | 模块管理 |  | 接口联调回显数据 |  | 朱艺 |  |  | ✅
325 | 开发中心 | 模块管理 |  | 域选择器逻辑同新增 |  | 朱艺 |  |  | ✅
326 | 开发中心 | 模块管理 |  | 编辑完成后交互 |  | 朱艺 |  |  | ✅
327 | 开发中心 | 模块管理 |  | 编辑时锁定等逻辑 |  | 朱艺
328 | 开发中心 | 模块管理 | 激活数据元素 |  |  | 朱艺 |  |  | ✅
329 | 开发中心 | 模块管理 |  | 接口调试/激活没图 |  | 朱艺 |  |  | ✅
330 | 开发中心 | 模块管理 | 查看数据元素 |  |  | 朱艺 |  | 编辑激活（锁定检查）、退出 | ✅
331 | 开发中心 | 模块管理 |  | 接口调试/页面回显 |  | 朱艺 |  |  | ✅
332 | 开发中心 | 模块管理 |  | 编辑时锁定等逻辑 |  | 朱艺
333 | 开发中心 | 模块管理 | 版本详情 |  |  | 朱艺 |  |  | ✅
334 | 开发中心 | 模块管理 | 版本对比 |  |  | 朱艺 | 这入口在哪里？ | 点击版本对比 | ✅
335 | 开发中心 | 模块管理 | 导入数据元素 |  |  | 朱艺
336 | 开发中心 | 模块管理 |  | 接入批量导入组件/调通接口/刷新表格 |  | 朱艺
337 | 开发中心 | 模块管理 | 导出数据元素 |  |  | 朱艺 |  |  | ✅
338 | 开发中心 | 模块管理 |  | 接口调用 |  | 朱艺 |  |  | ✅
339 | 开发中心 | 模块管理 | 域 | [5 empty] | ✅
340 | 开发中心 | 模块管理 |  | 表格开发 |  | 何程 |  |  | ✅
341 | 开发中心 | 模块管理 |  | 域表格-编码/全局标识跳转查看 |  | 何程 |  |  | ✅
342 | 开发中心 | 模块管理 |  | 域表格-创建人/更新人popover |  | 何程 |  |  | ✅
343 | 开发中心 | 模块管理 | 新增域 |  |  | 何程 |  |  | ✅
344 | 开发中心 | 模块管理 |  | 页面开发/接口联调 |  | 何程 |  |  | ✅
345 | 开发中心 | 模块管理 |  | 转化规则选择器 |  | 何程 | 暂时不开发 | 转换规则选不选，检查规则、字段隐藏
346 | 开发中心 | 模块管理 |  | 转化规则选择器-编码-查看转化规则 |  | 何程 | 暂时不开发 | 转换规则选不选，检查规则、字段隐藏
347 | 开发中心 | 模块管理 |  | 转化规则选择器-模块选择多选-搜索 |  | 何程 | 暂时不开发 | 转换规则选不选，检查规则、字段隐藏
348 | 开发中心 | 模块管理 |  | 检查规则选择器 |  | 何程 | 暂时不开发 | 转换规则选不选，检查规则、字段隐藏
349 | 开发中心 | 模块管理 |  | 检查规则选择器-编码-查看转化规则 |  | 何程 | 暂时不开发 | 转换规则选不选，检查规则、字段隐藏
350 | 开发中心 | 模块管理 |  | 检查规则选择器-模块选择多选-搜索 |  | 何程 | 暂时不开发 | 转换规则选不选，检查规则、字段隐藏
351 | 开发中心 | 模块管理 |  | 新增完成后当前的这个tabs页签需变成编辑状态，不关闭页签 |  | 何程 |  |  | ✅
352 | 开发中心 | 模块管理 | 删除域 | [5 empty] | ✅
353 | 开发中心 | 模块管理 |  | 调通接口并刷新表格和左侧树形 |  | 何程 |  |  | ✅
354 | 开发中心 | 模块管理 | 编辑域 |  |  |  |  | 切换版本、保存、检查、激活、刷新、退出 | ✅
355 | 开发中心 | 模块管理 |  | 接口联调，回显数据 |  | 何程 |  |  | ✅
356 | 开发中心 | 模块管理 |  | 转化规则，校验规则同新增域 |  | 何程 | 暂时不开发
357 | 开发中心 | 模块管理 |  | 编辑保存成功后当前页签的状态是变成查看状态还是处于编辑状态？ |  | 何程 |  |  | ✅
358 | 开发中心 | 模块管理 |  | 处于编辑状态时需锁定当前域 |  | 何程
359 | 开发中心 | 模块管理 | 激活域 | [5 empty] | ✅
360 | 开发中心 | 模块管理 |  | 先调用激活详情数据，打开弹窗展示数据 |  | 何程 | 需要出页面 |  | ✅
361 | 开发中心 | 模块管理 |  | 确认激活，调用激活接口，更新列表和左侧树 |  | 何程 |  |  | ✅
362 | 开发中心 | 模块管理 | 查看域 | 接口调试/数据回显 |  | 何程 |  | 编辑激活（锁定检查）、退出 | ✅
363 | 开发中心 | 模块管理 | 版本详情 | [5 empty] | ✅
364 | 开发中心 | 模块管理 | 版本对比 | [5 empty] | ✅
365 | 开发中心 | 模块管理 | 导入域 | 接入批量导入组件/调通接口/刷新表格 |  | 何程 | 暂时不开发
366 | 开发中心 | 模块管理 | 导出域 | 接口调试 |  | 何程 | 暂时不开发
367 | 开发中心 | 模块管理 | 转换例程
368 | 开发中心 | 模块管理 | 新增转换例程
369 | 开发中心 | 模块管理 | 删除转换例程
370 | 开发中心 | 模块管理 | 编辑转换例程 |  |  |  |  | 切换版本、保存、检查、激活、刷新、退出
371 | 开发中心 | 模块管理 | 激活转换例程
372 | 开发中心 | 模块管理 | 查看转换例程 |  |  |  |  | 编辑激活（锁定检查）、退出
373 | 开发中心 | 模块管理 | 版本详情
374 | 开发中心 | 模块管理 | 版本对比
375 | 开发中心 | 模块管理 | 导入转换例程
376 | 开发中心 | 模块管理 | 导出转换例程
377 | 开发中心 | 模块管理 | 检查规则
378 | 开发中心 | 模块管理 | 新增检查规则
379 | 开发中心 | 模块管理 | 删除检查规则
380 | 开发中心 | 模块管理 | 编辑检查规则
381 | 开发中心 | 模块管理 | 激活检查规则
382 | 开发中心 | 模块管理 | 查看检查规则
383 | 开发中心 | 模块管理 | 版本详情
384 | 开发中心 | 模块管理 | 版本对比
385 | 开发中心 | 模块管理 | 导入检查规则
386 | 开发中心 | 模块管理 | 导出检查规则
387 | 开发中心 | 模块管理 | 取值范围
388 | 开发中心 | 模块管理 | 新增取值范围
389 | 开发中心 | 模块管理 | 删除取值范围
390 | 开发中心 | 模块管理 | 编辑取值范围
391 | 开发中心 | 模块管理 | 激活取值范围
392 | 开发中心 | 模块管理 | 查看取值范围
393 | 开发中心 | 模块管理 | 版本详情
394 | 开发中心 | 模块管理 | 版本对比
395 | 开发中心 | 模块管理 | 导入取值范围
396 | 开发中心 | 模块管理 | 导出取值范围
397 | 开发中心 | 模块管理 | 资源视图
398 | 开发中心 | 模块管理 | 模型编排
399 | 开发中心 | 模块管理 | 页面编排
400 | 开发中心 | 模块管理 | 逻辑编排
401 | 开发中心 | 模块管理 | 底栏 | [5 empty] | ✅
402 | 开发中心 | 模块管理 | 操作历史 | [5 empty] | ✅
403 | 开发中心 | 模块管理 | 问题 | [5 empty] | ✅
404 | 开发中心 | 模块管理 | 查询结果
405 | 构建中心 | GIT管理 | [6 empty] | ✅
406 | 构建中心 | 数据源管理 | [6 empty] | ✅
407 | 构建中心 | 主机管理 | [6 empty] | ✅
408 | 构建中心 | 环境组管理 | [6 empty] | ✅
409 | 构建中心 | 全局配置管理 | [6 empty] | ✅
410 | 公共部分 | 首页 | 登录 | [5 empty] | ✅
411 | 公共部分 | 首页 |  | 调通登录接口，验证码功能 |  |  |  |  | ✅
412 | 公共部分 | 首页 |  | 心跳 |  |  |  |  | ✅
413 | 公共部分 | 首页 | 顶栏 |  |  |  |  | 搜索、暗黑模式、全屏、消息，我的(语言设置、设置时区、外观设置、个人中心、锁定屏幕、退出登录) | ✅
414 | 公共部分 | 首页 | 导航栏 | [5 empty] | ✅
415 | 公共部分 | 首页 | 个人中心 |  |  |  |  | 适配diboot的页面 | ✅
416 | 公共部分 | 首页 | LOGO | [5 empty] | ✅
418 | 公共部分 | 主页面 | 404
419 | 公共部分 | 主页面 | 500
420 | 公共部分 | 主页面 | 430
421 | 公共部分 | 主页面 | 网络错误
422 | 公共部分 | 主页面 | 无权限 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一
423 | 功能组件 | 查询表单组件 | 表单区域 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
424 | 功能组件 | 查询表单组件 | 按钮区域 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
425 | 功能组件 | 列表组件 | 查看模式 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
426 | 功能组件 | 列表组件 | 编辑模式 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
427 | 功能组件 | 列表组件 | 工具栏区 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
428 | 功能组件 | 列表组件 | 卡片列表模式 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
429 | 功能组件 | 列表组件 | 变式设置 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
430 | 功能组件 | 列表组件 | 显示 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
431 | 功能组件 | 列表组件 | 排序 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
432 | 功能组件 | 列表组件 | 筛选 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
433 | 功能组件 | 列表组件 | 刷新 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
434 | 功能组件 | 列表组件 | 全屏 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
435 | 功能组件 | 列表组件 | 新增 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
436 | 功能组件 | 列表组件 | 编辑 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
437 | 功能组件 | 列表组件 | 查看 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
438 | 功能组件 | 列表组件 | 删除 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
439 | 功能组件 | 列表组件 | 导入 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
440 | 功能组件 | 列表组件 | 导出 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
441 | 功能组件 | 列表组件 | 分页区 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
442 | 功能组件 | 列表组件 | 表格区 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
443 | 功能组件 | 列表组件 | 序号列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
444 | 功能组件 | 列表组件 | 选择列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
445 | 功能组件 | 列表组件 | 编号列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
446 | 功能组件 | 列表组件 | 全局标识列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
447 | 功能组件 | 列表组件 | 统计列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
448 | 功能组件 | 列表组件 | 状态列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
449 | 功能组件 | 列表组件 | 文本列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
450 | 功能组件 | 列表组件 | 数字列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
451 | 功能组件 | 列表组件 | 金额列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
452 | 功能组件 | 列表组件 | 日期列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
453 | 功能组件 | 列表组件 | 版本列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
454 | 功能组件 | 列表组件 | 语义版本 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
455 | 功能组件 | 列表组件 | 非语义版本 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
456 | 功能组件 | 列表组件 | 人员列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
457 | 功能组件 | 列表组件 | 操作列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
458 | 功能组件 | 列表组件 | 溢出时 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
459 | 功能组件 | 列表组件 | 空状态的时 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
460 | 功能组件 | 版本组件 | 版本管理 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
461 | 功能组件 | 版本组件 | 版本快捷入口 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
462 | 功能组件 | 版本组件 | 版本切换 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
463 | 功能组件 | 版本组件 | 版本发布 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
464 | 功能组件 | 版本组件 | 版本新增 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
465 | 功能组件 | 版本组件 | 版本删除 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
466 | 功能组件 | 版本组件 | 版本详情 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
467 | 功能组件 | 版本组件 | 变更明细 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
468 | 功能组件 | 版本组件 | 对象对比 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
469 | 功能组件 | 弹框组件 | 顶栏 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
470 | 功能组件 | 弹框组件 | 内如区域 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
471 | 功能组件 | 弹框组件 | 底部栏 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
472 | 功能组件 | 弹框组件 | 溢出时 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
473 | 功能组件 | 抽屉组件 | 顶栏 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
474 | 功能组件 | 抽屉组件 | 内如区域 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
475 | 功能组件 | 抽屉组件 | 底部栏 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
476 | 功能组件 | 抽屉组件 | 溢出时 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
477 | 功能组件 | 选择器组件 | 对象选择器 | 1.对象选择器表格配置 2.选择器弹窗页开发 3.模块选择 4.查看对象详情 |  | 朱艺 |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
478 | 功能组件 | 选择器组件 | 实体选择器 |  |  | 朱艺 |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
479 | 功能组件 | 选择器组件 | 数据元素选择器 |  |  | 朱艺 |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
480 | 功能组件 | 选择器组件 | 结构体选择器 |  |  | 朱艺 |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
481 | 功能组件 | 选择器组件 | 域选择器 |  |  | 朱艺 |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
482 | 功能组件 | 选择器组件 | 系统选择器 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
483 | 功能组件 | 选择器组件 | 应用选择器 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
484 | 功能组件 | 选择器组件 | 模块选择器 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
485 | 功能组件 | 选择器组件 | 版本选择器 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
486 | 功能组件 | 选择器组件 | 转换例程选择器 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
487 | 功能组件 | 选择器组件 | 校验规则选择器 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
488 | 功能组件 | 选择器组件 | 取值范围选择器 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
489 | 功能组件 | 表单组件 | 查看模式 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
490 | 功能组件 | 表单组件 | 编辑模式 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
491 | 功能组件 | 表单组件 | 对话框模式 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
492 | 功能组件 | 表单组件 | 抽屉模式 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
493 | 功能组件 | 表单组件 | 页签模式 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
494 | 功能组件 | 表单组件 | 常规布局 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
495 | 功能组件 | 表单组件 | 控件 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
496 | 功能组件 | 表单组件 | 选择器输入组件（单选) |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
497 | 功能组件 | 表单组件 | 选择器输入组件（多选) |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
498 | 功能组件 | 表单组件 | 下拉标签多选 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
499 | 功能组件 | 表单组件 | 索引字段选择 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
500 | 功能组件 | 表单组件 | 单选框 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
501 | 功能组件 | 表单组件 | 开关 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
502 | 功能组件 | 表单组件 | 文本 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
503 | 功能组件 | 表单组件 | 数字 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
504 | 功能组件 | 表单组件 | 下拉 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
505 | 功能组件 | 表单组件 | 多选框 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
506 | 功能组件 | 表单组件 | 日期列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
507 | 功能组件 | 表单组件 | 必填样式 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
508 | 功能组件 | 表单组件 | 表单编辑 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
509 | 功能组件 | 表单组件 | 取消 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
510 | 功能组件 | 表单组件 | 取消 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
511 | 功能组件 | 表单组件 | 版本切换 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
512 | 功能组件 | 表单组件 | 保存 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
513 | 功能组件 | 表单组件 | 合规校验 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
514 | 功能组件 | 表单组件 | 激活 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
515 | 功能组件 | 表单组件 | 刷新 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
516 | 功能组件 | 表单组件 | 退出 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
517 | 功能组件 | 表单组件 | 表单前端校验 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
518 | 功能组件 | 表单组件 | 查看模式 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
519 | 功能组件 | 表单组件 | 锁定检查 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
520 | 功能组件 | 表单组件 | 刷新 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
521 | 功能组件 | 表单组件 | 退出 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
522 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 编辑模式 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
523 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 工具栏区 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
524 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 新增 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
525 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 删除 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
526 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 设计样式 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
527 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 上移 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
528 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 下移 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
529 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 上移到顶部 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
530 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 下移到底部 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
531 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 复制 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
532 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 粘贴 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
533 | 功能组件 | 行内编辑组件 | EXCEL编辑 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
534 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 大小写 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
535 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 命名风格 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
536 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 编辑区 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
537 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 选择列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
538 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 序号列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
539 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 文本列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
540 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 数值列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
541 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 开关列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
542 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 选择列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
543 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 选择器 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
544 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 显示列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
545 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 操作列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
546 | 功能组件 | 行内编辑组件 | 状态列 |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
547 | 功能组件 | 代码可视化组件 | JSON |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
548 | 功能组件 | 代码可视化组件 | SQL |  |  |  |  | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
549 | 功能组件 | 滚动条组件 | [5 empty] | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
550 | 功能组件 | 树组件 | [5 empty] | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
551 | 功能组件 | 左树右表单组件 | [5 empty] | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
552 | 功能组件 | 左树右列表组件 | [5 empty] | 保证交互、样式、文案统一 | ✅
553 | 功能组件 | 帮助提示 | [5 empty] | 保证交互、样式、文案统一 | ✅

## 枚举
待设计
待评审
待开发
待测试
已完成

## 问题答复清单
提出者 | 链接 | 提问时间 | 答复时间 | 其它说明
孙杰 | https://www.kdocs.cn/l/cbDvUFAyKXp9 | 2026-01-26 08:41
何程 | https://www.kdocs.cn/l/chX7971ec9rK | 2026-01-26 10:59
朱艺 | https://www.kdocs.cn/l/chdBJU2kpWCS | 2026-01-26 11:20

## 设计详细说明
序号 | 链接 | 描述 | 其它说明
1 | https://www.kdocs.cn/l/cb6qxvztaH8F | 版本管理功能详细说明
2 | https://www.kdocs.cn/l/cnf70AWL4rq4 | 模块可视化设计器功能说明
3 | https://www.kdocs.cn/l/cuVaAC56hda9 | 行内编辑按钮说明
4 | https://www.kdocs.cn/l/cgMGFGdILI4f | 列表管理功能说明
5 | https://www.kdocs.cn/l/cqrTw05OVKpM | 开发对象编辑功能说明书
6 | https://www.kdocs.cn/l/cboVclbwd78V | 属性字段编辑规则
7 | https://www.kdocs.cn/l/cu5w3Xj687Ej | BeEver UI 标准化规范